## Planilha1
Requisito | Descrição | Funcionalidade | Classificação | TAMANHO | TAMANHO(NUMBER) | PRIORIDADE | SPRINT
Tela Cadastro | Vai receber os campos: email e uma permissão para receber atualizações sobre a nossa plataforma; nome completo; nome de usuário; senha com confirmação e validação da mesma; CPF/CNPJ; data de nascimento; url que redireciona para tela login; | Funcional | Essencial | P | 5 | 8 | S2A | TOTAL | 219
Tela Login | Campos para receber o email ou nome do usuário; senha e uma url que transporta para página de cadastro; | Funcional | Essencial | P | 5 | 8 | S2B | SPRINT2A | 31
Cabeçalho | Botões: recursos; suporte; comece já; são redirecionamento de página. | Funcional | Importante | M | 8 | 6 | S2B | SPRINT2B | 60
Tela Inicial | Botão: Sobre Nós; para redirecionamento de página. | Funcional | Importante | M | 8 | 10 | S2B | SPRINT2C | 81
Footer | Botões: recursos; sobre nós; sua conta; suporte; rede social. Campo email para receber informações da plataforma. | Funcional | Importante | G | 13 | 6 | S2D | SPRINT2D | 47
Tela Suporte | Campo de pesquisa | Funcional | Desejável | P | 5 | 4 | S2C
Tela Sobre Nós | Botão: Recursos; para redirecionar para recursos. | Funcional | Desejável | G | 13 | 4 | S2C
Barra de Menu (Tela Perfil) | Botões: Perfil; Dados; Evolução com Diaria, Semanal e Mensal; Sair; todos redirecionam. | Funcional | Essencial | GG | 21 | 10 | S2C
Tela Perfil | Campos: Foto de Perfil; Plano de Fundo; Nome; CPF/CNPJ; Email; Alteral Senha; Repetir Senha; todos tem a ação de atualizar. | Funcional | Desejável | GG | 21 | 10 | S2B
Tela DASHBOARD | Gráfico com dados do sensor. | Funcional | Essencial | GG | 21 | 10 | S2C
SIMULADOR FINANCEIRO | Aumento da produtividade e economia no desperdicio de água | Funcional | Essencial | M | 8 | 7 | S2B
Banco de dados MYSQL | Linguagem de banco de dados utilizado no projeto | Não funcional | Essencial | M | 8 | 7 | S2A
Modelagem lógica | Relacionamento entre as entidades | Não funcional | Essencial | G | 13 | 9 | S2A
Script banco de dados | Criação das entidades e inserção de dados | Não funcional | Essencial | P | 5 | 10 | S2A
Planilha de riscos | Definir impacto e probabilidades dos riscos | Não funcional | Importante | P | 5 | 5 | S2B
Diagrama de solução | Solução do nosso projeto | Não funcional | Essencial | GG | 21 | 5 | S2C
Teste com os sensores | Testando a acertividade dos sensores | Não funcional | Essencial | G | 13 | 10 | S2D
Customização da API | Customizar as API com base no dashboard e no sensor utilizado | Não funcional | Essencial | GG | 21 | 10 | S2D